## FISIK 2025
MONITORING SARANA PRASARANA FISIK
TAHUN 2025
KELURAHAN KEBONSARI
NO | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | LOKASI | VOLUME DPA | SUMBER USULAN MUSREN/ POKIR | VOLUME SAAT DI MONEV | PAPAN KEGIATAN | SWADAYA | FOTO
KEGIATAN
[9 empty] | TERMIN 1 | TERMIN 2 | TERMIN 3
1 | Pembangunan Paving 3 Dimensi (162 m2) Jl. Kebonsari RT 05 RW 01 Kelurahan Kebonsari | 56700000 | Jl. Kebonsari RT 05 RW 01 Kelurahan Kebonsari | 162 M2 | POKIR | 70 M (Proses Pembangunan) | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
2 | Pembuatan pergola (30 M2) Jl. S. Supriadi Gg. IV Gang Perikanan RT.03 RW.01 Kelurahan Kebonsari | 45000000 | Jl. S. Supriadi Gg. IV Gang Perikanan RT.03 RW.01 Kelurahan Kebonsari | 30 M2 | POKIR | 30 M2 | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
3 | Paving 3 Dimensi | 33000000 | JL. Kebonsari Gg Salak RT 03 RW 01 Kelurahan Kebonsari | 100 M2 | MUSRENBANG | 90 M (Proses Pembangunan) | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
4 | Paving 3 Dimensi | 70000000 | JL. Satsui Tubun Gg 1 RT 08 RW 03 Kelurahan Kebonsari | 200 M2 | MUSRENBANG | 240 M2 | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
5 | Pembangunan/rehab Drainase Cor Beton K250 (40 x 40cm) | 100000000 | RT 03 RW 04 Kelurahan Kebonsari | 100 M2 | MUSRENBANG | 101 M | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
6 | Paving 3 Dimensi | 35000000 | Jl.S.Supriadi RT.07 RW.02 Kelurahan Kebonsari | 100 M2 | MUSRENBANG | Belum Cair | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
7 | Sumur Resapan | 13900000 | Jl.S.Supriadi RT.03 RW.02 Kelurahan Kebonsari | 1 Titik | MUSRENBANG | Belum Cair | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir
8 | Paving 3 Dimensi | 69300000 | JL. Satsui Tubun Gg 2 RT 05 RW 05 (Samping P Faridi) Kelurahan Kebonsari | 198 M2 | MUSRENBANG | 252 M2 | Ada | Ada | Terlampir | Terlampir | Terlampir

## Non Fisik 2025
PENGADAAN SARANA PRASARANA NON FISIK
TAHUN 2025
KELURAHAN KEBONSARI
NO | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | LOKASI | SUMBER USULAN MUSREN/POKIR | FOTO SERAH TERIMA | BERITA ACARA
1 | Pengadaan Laptop (1 Unit) Jl. Satsuitubun I/49 RT 7 RW 3 Kel. Kebonsari | 7950000 | Jl. Satsuitubun I/49 RT 7 RW 3 Kel. Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
2 | Pengadaan Kursi (30 Unit) Jl. Kebonsari 1-C No. 08 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | 18000000 | Jl. Kebonsari 1-C No. 08 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
3 | Pengadaan tenda (2 Unit) Jl. Kebonsari 1-C No. 08 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | 22000000 | Jl. Kebonsari 1-C No. 08 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
4 | Pengadaan soundsystem (2 Unit) RW. 03 Kelurahan Kebonsari | 10000000 | RW. 03 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
5 | Pengadaan tenda (1 Unit) Jl. Kebonsari 1-C No. 08 RT.11 RW. 04 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | Jl. Kebonsari 1-C No. 08 RT.11 RW. 04 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
6 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RW. 04 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RW. 04 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
7 | Pengadaan Laptop (2 Unit) RW 05 Kel. Kebonsari | 15900000 | RW 05 Kel. Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
8 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RW. 05 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RW. 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
9 | Pengadaan gerobak sampah (5 Unit) RW 4 Kelurahan Kebonsari | 42500000 | RW 4 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
10 | Pengadaan kendaraan bermotor roda 3 (1 Unit) RW 4 Kelurahan Kebonsari | 50000000 | RW 4 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
11 | Pengadaan Laptop (1 Unit) RT 3 RW 2 Kelurahan Kebonsari | 7950000 | RT 3 RW 2 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
12 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 01 RW 02 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | RT 01 RW 02 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
13 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 02 RW 02 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | RT 02 RW 02 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
14 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 04 RW 02 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | RT 04 RW 02 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
15 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 07 RW 02 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | RT 07 RW 02 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
16 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RT 6 RW. 02 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RT 6 RW. 02 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
17 | Pengadaan Kursi (8 Unit) RT 6 RW. 02 Kelurahan Kebonsari | 4800000 | RT 6 RW. 02 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
18 | Pengadaan Laptop (1 Unit) RW 5 Kelurahan Kebonsari | 7950000 | RW 5 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
19 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RT 1 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RT 1 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
20 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 02 RW 05 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | RT 02 RW 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
21 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RT3 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RT3 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
22 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 04 RW 05 Kelurahan Kebonsari | 11000000 | RT 04 RW 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
23 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RT 5 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RT 5 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
24 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RT 6 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RT 6 RW. 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
25 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) RT 8 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | RT 8 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
26 | Pengadaan Laptop (1 Unit) RT 8 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | 7950000 | RT 8 RW. 01 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
27 | Pengadaan tenda (1 Unit) RT 3 RW. 04 Kelurahan Kebonsari | 22000000 | RT 3 RW. 04 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
28 | Pengadaan soundsystem (1 Unit) Jl. S. Supriadi Gg. IV Gang Perikanan RT.03 RW.01 Kelurahan Kebonsari | 5000000 | Jl. S. Supriadi Gg. IV Gang Perikanan RT.03 RW.01 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
29 | Pengadaan Laptop (1 Unit) Jl. A. Satsui Tubun Gg 2 RT 03 RW 05 Kelurahan Kebonsari | 7950000 | Jl. A. Satsui Tubun Gg 2 RT 03 RW 05 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
30 | Pengadaan Printer (1 Unit) JLn. A. Satsui Tubun Gg 2 RT 3 RW 5 Kelurahan Kebonsari | 4000000 | JLn. A. Satsui Tubun Gg 2 RT 3 RW 5 Kelurahan Kebonsari | POKIR | Ada Terlampir | Ada Terlampir
31 | Pengadaan Meja Rapat (7 Unit) JLn. A. Satsui Tubun Gg 2 RT 3 RW 5 Kelurahan Kebonsari | 12000000 | RW 02 Kelurahan Kebonsari | MUSRENBANG | Ada Terlampir | Ada Terlampir