## Sheet1
diare | Indikator UKM Esensial | Target Th 2023 | Total Sasaran (Proyeksi) | Total Sasaran | Target Sasaran (Tahun) | Target Sasaran |  | Kumulatif | % Cakupan TS | % Cakupan Riil (ToS) | % Cakupan TS (per Sep) | Ketercapaian Target | Analisa Akar Penyebab Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Evaluasi
|  |  |  | (RIIL) |  | (s/d Nov) | Jun
2.1.2.1.Penyehatan Air |  |  | #REF!
1. | Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (SAM) | 50% | 54 |  | 27 | 27 | 4 | 4 | 14.81% | 7.407% | 14.81% | Tercapai
2. | Sarana Air Minum (SAM) yang telah di IKL | 90% | 54 |  | 48.6 | 48.6 | 4 | 4 | 8.23% | 7.407% | 8.23% | Tercapai
3. | Sarana Air Minum (SAM) yang diperiksa kualitas airnya | 72% | 54 |  | 38.88 | 38.88 | 4 | 4 | 10.29% | 7.407% | 10.29% | Tercapai
4. | Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat | 15% | 38.88 |  | 5.832 | 5.832 | 4 | 4 | 68.59% | 10.29% | 68.59% | Tercapai
2.1.2.2.Penyehatan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
1. | Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) | 68% | 30 |  | 20.4 | 20.4 | 1 | 1 | 4.902% | 3.333% | 4.902% | Tidak Tercapai | Sebagian TPP tidak mau dilakukan IKL | Melakukan koordinasi dgn Dinkes terkait TPP yg tdk mau dilakukan IKL dan dijadwalkan kembali di tahun 2024
2. | TPP yang memenuhi syarat kesehatan | 55% | 20 |  | 11 | 11 | 1 | 1 | 9.091% | 5% | 9.091% | Tercapai
2.1.2.3. Pembinaan Tempat Fasilitas Umum (TFU)
1. | Pembinaan sarana TFU Prioritas | 80% | 20 |  | 16 | 16 | 1 | 1 | 6.25% | 5% | 6.25% | Tercapai
2. | TFU Prioritas yang memenuhi syarat kesehatan | 30% | 3 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
2.1.2.4.Yankesling (Klinik Sanitasi)
1. | Konseling Sanitasi | 10% | 720 |  | 72 | 72 | 9 | 9 | 12.5% | 1.25% | 12.5% | Tercapai
2. | Inspeksi Kesehatan Lingkungan PBL | 20% | 4 |  | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
3. | Intervensi terhadap pasien PBL yang di IKL | 40% | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat
1. | Kelurahan yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 90% | 3 |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
2. | Kelurahan Implementasi STBM 5 Pilar | 30% | 3 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
3. | Kelurahan ber STBM 5 Pilar | 15% | 3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai