## Sheet1
33 | Indikator UKM Esensial | Target Th 2024 | Total Sasaran (Proyeksi) | Total Sasaran | Target Sasaran (1 Tahun) | Target Sasaran | [7 empty] | Kumulatif | % Cakupan Riil (ToS) | % Cakupan TS | % Cakupan TS (per Jun) | Ketercapaian Target per bulan Juni | Analisa Akar Penyebab Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Evaluasi
|  |  |  | (RIIL) |  | (s/d Juli) | Mar | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
2.1.4.Pelayanan Gizi
2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat
1 | Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada balita (6-59 bulan) | 90% | 2497 |  | 2247.3 | 1310.925 | Mar: 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tidak Tercapai | Belum dilakakukan distribusi Vitamin A bulan Agustus | Distribusi vitamin A di bulan Agustus
2 | Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil | 90% | 573 |  | 515.7 | 300.825 | Mar: 44 | 44 | 7.679% | 8.532% | 14.63% | Tidak Tercapai | Ibu hamil yang terdata dan periksa belum optimal | kerjasama dengan kader dan LS memaksimalkan pelaporan ibu hamil
3 | Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri | 90% | 1055 |  | 949.5 | 553.875 | Mar: 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi
1 | Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang | 90% | 192 |  | 172.8 | 100.8 | Mar: 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2 | Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK ) | 90% | 58 |  | 52.2 | 30.45 | [7 empty] | 1 | 1.724% | 1.916% | 3.284% | Tidak Tercapai | ibu hamil KEK yang terdata belum maksimal | kerjasama dengan kader dan LS memaksimalkan pelaporan ibu hamil KEK | bar: Mar
3 | Balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar tatalaksana gizi buruk | 90% | 1 |  | 0.9 | 0.525 | [7 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: Mar
4 | Pemberian Proses Asuhan Gizi di Puskesmas (sesuai buku pedoman asuhan gizi tahun 2018 warna kuning) | 100% | 12 |  | 12 | 7 | [7 empty] | 1 | 8.333% | 8.333% | 14.29% | bar: Mar
2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi
1. | Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) | 85% | 2765 |  | 2350.25 | 1370.9792 | Mar: 1688 | 140.6667 | 5.087% | 5.985% | 10.26% | Tidak Tercapai | - target sasaran proyeksi yang terlalu tinggi (tidak sesuai dengan real di wilayah) - kurang maximalnya pelaporan balita yang diukur selain di posyandu untuk lapor ke kader | - kerjasama LS untuk menghimbau masyarakat untuk datang ke posyandu - kerjasam dengan kader dan LS untuk memaximalkan pelaporan balita2 yang ukur di luar posyandu untuk tetap dilaporkan ke kader
2. | Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) | 88% | 140.6667 |  | 123.7867 | 72.2089 | Mar: 869 | 72.4167 | 51.48% | 58.5% | 100%
3. | Balita stunting (pendek dan sangat pendek) (<) | 14% | 1647 |  | 230.58 | 134.505 | Mar: 180 | 15 | 0.9107% | 6.505% | 11.15%
4. | Bayi usia 6 (enam) bulan mendapat ASI Eksklusif | 55% | 363 |  | 199.65 | 116.4625 | Mar: 21 | 21 | 5.785% | 10.52% | 18.03%
5. | Bayi yang baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) | 70% | 531 |  | 371.7 | 216.825 | Mar: 36 | 36 | 6.78% | 9.685% | 16.6%