## Sheet1
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
PUSKESMAS POLOWIJEN
Jl. Panji Suroso 9 Malang, Telp. (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG Kode Pos 65125
IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN UKM
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Pengendalian Risiko
No | Program | Kegiatan | Risiko yang Mungkin Terjadi | Risiko |  |  | Tingkat Risiko (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah) | Penyebab Terjadinya | Akibat | Pencegahan Risiko | Upaya Penanganan Jika Terkena Risiko | Penanggung Jawab | Pelaporan
|  |  |  | P | C
UKM ESENSIAL
1 | Promkes | Pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat | Informasi yang diterima tidak tepat atau tidak sesuai | 3 | 1 | 3 | Rendah | Petugas Promkes tidak melakukan updating ilmu secara berkala | Kesalahan pemberian informasi | Mengikuti pelatihan dan sosialisasi secara berkala | Segera melakukan klarifikasi dan pemberian informasi yang benar sesegera mungkin | Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat | PJ UKM
|  | Media KIE (leaflet, poster, lembar balik) | Media KIE (leaflet, poster, lembar balik) rusak (sobek, terbakar), hilang | 2 | 2 | 4 | Rendah | Penyimpanan media KIE yang kurang tepat (tidak disimpan dilemari, lemari lembab, dimakan tikus, dll) | Media KIE rusak/ hilang | Media KIE disimpan di lemari berkas, terkunci, dan dilakukan inventarisasi | Segera dirapikan dan dipisahkan media yang rusak dan yang masih baik kemudian dilakukan inventarisasi | Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat | PJ UKM
|  | Peralatan/tools penyuluhan/KIE (mic, sound, genset, lcd projector, camera, standing camera) | Peralatan/tools penyuluhan/KIE (mic, sound, genset, lcd projector, camera, standing camera) rusak, hilang | 1 | 3 | 3 | Rendah | Penyimpanan tools tidak dikunci, tidak dilakukan pemeliharaan pada alat | Peralatan rusak/ hilang | Peralatan disimpan di ruangan terkunci, dilakukan pemeliharaan dan diinventarisasi | Segera diperbaiki peralatan yang rusak | Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat | PJ UKM
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
[6 empty] | 0 | Sangat Rendah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## skala risiko
RISIKO KLINIS (BERHUBUNGAN DANGAN KESELAMATN PASIEN/SASARAN) / PMK 11 TAHUN 2017 | [5 empty] | RISIKO NON KLINIS / PMK NO 25 TAHUN 2019
PROBABILITAS/P |  |  | SEVERITY/C |  |  | PROBABILITAS/P |  | SEVERITY/C
LEVEL | FREKUENSI | KEJADIAN AKTUAL | LEVEL | DESKRIPSI | CONTOH DESKRIPSI | LEVEL KEMUNGKINAN | KRITERIA KEMUNGKINAN | LEVEL DAMPAK | AREA DAMPAK
1 | SANGAT JARANG TERJADI | Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun | 1 | Insignificant | Tidak ada cidera | Hampir Tidak Terjadi (1) | 1. Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi luar biasa 2. Persentase 0 - 10% | Sangat Rendah (1) | 1. Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum 2. Agak mengganggu pelayanan 3. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin 4. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
2 | JARANG TERJADI | Dapat terjadi dalam 2-5 tahun | 2 | Minor | Dapat diatasi dengen pertolongan pertama | Jarang Terjadi (2) | 1. Peristiwa diharapkan tidak terjadi 2. Persentase >10 - 30% | Rendah (2) | 1. Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan 2. Cukup mengganggu jalannya pelayanan 3. Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program 4. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
3 | MUNGKIN TERJADI | Dapat terjadi tiap 1-2 tahun | 3 | Moderate | Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual secara semipermanent/reversibel/tidak berhubungan dengan penyakit Setiap kasus yang memperpanjang masa perawatan | Kadang Terjadi (3) | 1. Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi 2. Persentase >30 - 50% | Sedang (3) | 1. Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan 2. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan 3. Mengganggu administrasi program 4. Kerugian keuangan cukup besar
4 | SERING TERJADI | Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun | 4 | Mayor | Cedera luas Kehilangan fungsi utama permanen (motorik, sensorik, psikologis, intelektual) permanen/irreversible/tidak berhubungan dengan penyakit | Sering Terjadi (4) | 1. Peristiwa sangan mungkin terjadi pada sebagian kondisi 2. Persentase >50 - 90% kegiatan dalam 1 periode | Tinggi (4) | 1. Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan 2. Terganggunya pelayana lebih dari 2 hari tetapi kurang dari seminggu 3. Mengancam fungsi program yg efektif dan oorganisasi 4. Kerugian besar bagi organisasi baik keuangan maupun non keuangan
5 | SANGAT SERING TERJADI | Terjadi dalam minggu/bulan | 5 | Cathastropic | Kematian yang tidak berhubungan dengan jalannya penyakit | Hampir Pasti Terjadi (5) | 1. Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi 2. Persentase >90% dalam 1 periode | Sangat Tinggi (5) | 1. Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan 2. Terganggunya pelayanan > 1 minggu 3. Mengancam program danorganisasi serta stakeholders 4. Kerugian sangat besar bagi organisasi baik keuangan maupun non keuangan