## Sheet1
EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
s.d. BULAN NOVEMBER 2024
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan |  |  |  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan |  | KINERJA |  |  | Permasalahan | Tidak Lanjut Penyelesaian Permasalahan
[5 empty] | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |  | Langkah Kerja | Output | Waktu
[5 empty] | (R/T)X100% | (T) | (R) | (R/T)X100%
1 | 2 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Janti) | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 99,02% | 1258 Orang | 962 orang | 70,20% | - Pelaporan hasil pelayanan Anc maupun persalinan di faskes Swasta ( RS, klinik) tidak rutin setiap bulan ke dinkes, sehingga data pelayanan ibu hamil / bersalin tidak Update d puskesmas - Sweeping ke wilayah2 posyandu tidak berjalan maksimal karena mobilisasi penduduk tinggi, sehingga menyulitkan pendataan oleh kader | Tetap melaksanakan Sweeping bumil dan bulin baru di wilayah posyandu bekerja sama dengan pelaksana posyandu dan kader | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Janti) | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13,61% | 1.202 Orang | 947 orang | 67,20% | - Pelaporan hasil pelayanan Anc maupun persalinan di faskes Swasta ( RS, klinik) tidak rutin setiap bulan ke dinkes, sehingga data pelayanan ibu hamil / bersalin tidak Update d puskesmas - Sweeping ke wilayah2 posyandu tidak berjalan maksimal karena mobilisasi penduduk tinggi, sehingga menyulitkan pendataan oleh kader | Tetap melaksanakan Sweeping bumil dan bulin baru di wilayah posyandu bekerja sama dengan pelaksana posyandu dan kader | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 38 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Janti) | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5,74% | 8.535 orang | 8.635 orang | 101,20% | Kinerja program telah tercapai | - | Laporan Kegiatan | -
1 | 2 | 60 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Janti) | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 46,09% | 1.652 Orang | 1.104 orang | 50,70% | Belum semua terduga TBC melakukan pemeriksaan TCM sesuai standar | Edukasi secara intensf pada pasien terduga TBC | Laporan | Desember 2024
1 | 2 | 75 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Janti) | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0,00% | 1.000 Orang | 930 orang | 93,00% | mobile VCT 1 semester hanya dlakukan 1x saja, tdk semua ibu hamil priksa lab d Puskesmas Janti | -Mobile VCT populasi Kunci - Door to door pemeriksaan HIV kelompok risti (bekerja sama dengan Fatayat NU) - Mobile ANC (sesuai kuota) | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 84 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 69,75% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 102 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0,00% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 120 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 92,90% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 139 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 51,46% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 159 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50,67% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 177 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 46,65% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 193 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Janti) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00% | 12 Laporan | 11 Laporan | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 209 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Janti) | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 42,22% | 306 Orang | 120 orang | 38,60% | Bulan juli belum validasi dengan dinas, jadi belum ditambah dengan jumlah pasien tb yang dari klinik dan RS | menunggu validasi dengan dinas kesehatan | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 226 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Janti) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0,00% | 4 Orang | 0 | 0,00% | Pelayanan pasien ODHIV telah dilaksanakan secara rutin sesuai standar, tetapi pelaporan akan dilaksanakan di akhir tahun | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 235 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Janti) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 66,48% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 2 | 251 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Janti) | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 34,44% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
1 | 3 | 1 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 3,05% | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 91,70% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
4 | 3 | 2 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Janti) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 55,25% | 1 Dokumen | 0 | 0,00% | Kegiatan bimbingan teknis pada UKBM telah dilaksanakan secara rutin sesuai standar, tetapi pelaporan dilaksanakan di akhir tahun | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
5 | 1 | 2 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Janti) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 70,76% | 1 Unit Kerja | 1 unit kerja | 100,00% | Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan kegiatan | Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal | Laporan Kegiatan | Desember 2024
[5 empty] | 66,80% | Rata-rata Capaian (Sub Kegiatan) |  | 87,11%