## Sheet1
diare | Indikator UKM Esensial | Target Th 2023 | Total Sasaran (Proyeksi) | Total Sasaran | Target Sasaran (Tahun) | Target Sasaran |  | Kumulatif | % Cakupan TS | % Cakupan Riil (ToS) | % Cakupan TS (per Sep) | Ketercapaian Target | Analisa Akar Penyebab Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Evaluasi
|  |  |  | (RIIL) |  | (s/d Nov) | Mei
2.1.5.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.1.5.1. Diare
1. | Pelayanan Diare Balita | 100% | 462 |  | 462 | 462 | 6 | 6 | 1.299% | 1.299% | 1.299% | Tidak Tercapai | Data laporan hanya didapat dari balita diare yang periksa ke Puskesmas Polowijen | Melakukan koordinasi dengan jejaring dan kader untuk pelaporan pasien diare balita
2 | Cakupan Pemberian Oralit dan Zinc pada Penderita Diare Balita | 100% | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
3 | Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) | 100% | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
2.1.5.2. Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis B pada Ibu Hamil
1. | Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil | 100% | 535 |  | 535 | 535 | 39 | 39 | 7.29% | 7.29% | 7.29% | Tidak Tercapai
2. | Tatalaksana Ibu Hamil dengan Hepatitis B Reaktif | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
2.1.5.3. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)
1 | Cakupan Penemuan penderita Pneumonia balita | 75% | 66 |  | 49.5 | 45.375 | 12 | 12 | 0% | 100% | 26.45% | Tercapai
2 | Penderita kasus pneumonia yang diobati sesuai standar | 70% | 66 |  | 46.2 | 42.35 | 12 | 12 | 0% | 18.18% | 28.34% | Tercapai
2.1.5.4.Kusta
1. | Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru | 80% | 50 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
2. | RFT penderita Kusta | 90% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Tercapai
3. | Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi | 95% | 50 |  | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
4. | Kader Posyandu yang telah mendapat sosialisasi kusta | 95% | 279 |  | 265.05 | 265.05 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tidak Tercapai | Tidak semua kader hadir pada saat jambore / refreshing kader | Mengadakan sosialisasi kusta melalui Whatsapp juga, tidak hanya melalui pertemuan
5. | SD/ MI telah dilakukan screening Kusta | 100% | 13 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
2.1.5.5.TBC
1. | Kasus TBC yang ditemukan dan diobati | 100% | 129 |  | 129 | 129 | 3 | 3 | 2.326% | 2.326% | 2.326% | Tidak Tercapai | Penemuan kasus Rumah sakit masuk dalam target Puskesmas , tp blm semua kasus yg ditemukan di RS terlaporkan | Meningkatkan kordinasi dengan RS dan dinkes dalam hal laporan
2. | Persentase Pelayanan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Standar Pelayanan Minimal ke 11) | 100% | 697 |  | 697 | 697 | 30 | 30 | 4.304% | 4.304% | 4.304% | Tercapai
3. | Angka Keberhasilan pengobatan kasus TBC (Success Rate/SR) | 90% | 11 |  | 9.9 | 9.9 | 1 | 1 | 10.1% | 9.091% | 10.1% | Tercapai
4. | Persentase pasien TBC dilakukan Investigasi Kontak | 90% | 22 |  | 19.8 | 19.8 | 3 | 3 | 15.15% | 13.64% | 15.15% | Tercapai
2.1.5.6.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
1. | Sekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS | 100% | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
2. | Orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV (Standar Pelayanan Minimal ke 12) | 100% | 526 |  | 526 | 526 | 41 | 41 | 7.795% | 7.795% | 7.795% | Tercapai
2.1.5.7. Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. | Angka Bebas Jentik (ABJ) | 95% | 10421 |  | 9899.95 | 9899.95 | 992 | 992 | 10.02% | 9.519% | 10.02% | Tercapai
2. | Penderita DBD ditangani | 100% | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
3. | PE kasus DBD | 100% | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
2.1.5.8. Malaria
1. | Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
2. | Penderita positif Malaria yang diobati sesuai pengobatan standar | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
3. | Penderita positif Malaria yang di follow up | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
2.1.5.9. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
1. | Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
2. | Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang berindikasi | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
2.1.5.10. Pelayanan Imunisasi
1. | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | 95% | 576 |  | 547.2 | 547.2 | 37 | 37 | 6.762% | 6.424% | 6.762% | Tercapai | Sasaran bayi baduta antara proyeksi dan riil jauh berbeda, sehingga capaian IDL kadang tidak tercapai karena bayi riilnya memang sudah tidak ada yang bisa dilaporkan | Memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan bahwa bayi riil dan proyeksi angkanya jauh berbeda
2. | UCI Kelurahan | 80% | 3 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
3. | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru | 80% | 576 |  | 460.8 | 460.8 | 20 | 20 | 4.34% | 3.472% | 4.34% | Tercapai
4. | Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta Penta | 90% | 540 |  | 486 | 486 | 24 | 449 | 92.39% | 83.15% | 92.39% | Tidak Tercapai | Yang tidak tercapai adalah di kelurahan Purwodadi. Banyak balita yang pindah sebelum usia 24 bulan sehingga sasaran untuk baduta tidak tercapai. Selain itu, banyak balita kawasn elit yang melakukan imunisasi di dr. SpA yang sulit terjangkau datanya. | Melakukan pendataan kembali terhadap bayi baduta yang sudah tidak berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Selain itu, melakukan sweeping data untuk bayi baduta yang melakukan imunisasi di dr. SpA
| Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta MR | 90% | 540 |  | 486 | 486 | 20 | 20 | 4.115% | 3.704% | 4.115% | Tidak Tercapai | Yang tidak tercapai adalah di kelurahan Purwodadi. Banyak balita yang pindah sebelum usia 24 bulan sehingga sasaran untuk baduta tidak tercapai. Selain itu, banyak balita kawasn elit yang melakukan imunisasi di dr. SpA yang sulit terjangkau datanya. | Melakukan pendataan kembali terhadap bayi baduta yang sudah tidak berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Selain itu, melakukan sweeping data untuk bayi baduta yang melakukan imunisasi di dr. SpA
5. | Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar | 80% | 524 |  | 419.2 | 419.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai | Banyak orang tua siswa menolak melakukan imuisasi BIAS karena keraguannya terhadap kehalalan vaksin. Hal ini banyak terjadi di SD Muhammadiyah 8 KH Mas. Mansur | Melakukan kolaborasi dengan lintas sektor dan tokoh agama untuk memberikan informasi status kehalalan produk vaksin yang dipakai
6. | Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+ | 80% | 585 |  | 468 | 468 | 20 | 20 | 4.274% | 3.419% | 4.274% | Tercapai
7. | Pemantauan suhu, VVM, serta Alarm Dingin pada lemari es penyimpan vaksin | 100% | 12 |  | 12 | 12 | 1 | 1 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Tercapai
8. | Ketersediaan buku catatan stok vaksin sesuai dengan jumlah vaksin program imunisasi serta pelarutnya | 100% | 12 |  | 12 | 12 | 1 | 1 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | Tercapai
9. | Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius | 90% | 12 |  | 10.8 | 10.8 | 1 | 1 | 9.259% | 8.333% | 9.259% | Tercapai
2.1.5.11.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)
1. | Laporan STP yang tepat waktu | 80% | 12 |  | 9.6 | 9.6 | 1 | 1 | 10.42% | 8.333% | 10.42% | Tercapai
2. | Kelengkapan laporan STP | 90% | 12 |  | 10.8 | 10.8 | 1 | 1 | 9.259% | 8.333% | 9.259% | Tercapai
3. | Laporan MR01 tepat waktu | 80% | 12 |  | 9.6 | 9.6 | 1 | 1 | 10.42% | 8.333% | 10.42% | Tercapai
4. | Kelengkapan laporan MR01 | 90% | 12 |  | 10.8 | 10.8 | 1 | 1 | 9.259% | 8.333% | 9.259% | Tercapai
5. | Ketepatan Laporan W2 (format SKDR) | 80% | 52 |  | 41.6 | 41.6 | 4 | 4 | 9.615% | 7.692% | 9.615% | Tercapai
6. | Kelengkapan laporan W2 (format SKDR) | 90% | 52 |  | 46.8 | 46.8 | 4 | 4 | 8.547% | 7.692% | 8.547% | Tercapai
7. | Persentase Alert yang direspon peringatan ini KLB/Wabah (alert systems) minimal 80% di Puskesmas | 90% | 14 |  | 12.6 | 12.6 | 1 | 1 | 7.937% | 7.143% | 7.937% | Tercapai
8. | Kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam | 100% | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | Tercapai
9. | Persentase kabupaten/kota yang memiliki peta risiko penyakit infeksi emerging | 15% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
2.1.5.12.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1 | Fasyankes yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR | 100% | 14 |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
2 | Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR | 100% | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tidak Tercapai
3 | Tempat Anak Bermain yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR | 100% | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tidak Tercapai
4 | Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun (<) | 8.8% | 5165 |  | 454.52 | 454.52 | 67 | 67 | 14.74% | 1.297% | 14.74% | Tidak Tercapai
5 | Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR | 100% | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tercapai
6 | Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 100% | 28445 |  | 28445 | 28445 | 734 | 734 | 2.58% | 2.58% | 2.58% | Tidak Tercapai | Kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun | Lebih proaktif dalam melakukan skring penyakit tidak menular pada usia produktif dengan cara kolaborasi dengan tim UKS, skrining di poli umum, skrining kader kesehatar remaja, ibu balita, dan lain sebagainya | Memaksimalkan koordinasi lintas sektor, lintas program dalam upaya peningkatan kunjungan
7 | Deteksi Dini Penyakit Hipertensi | 70% | 33842 |  | 23689.4 | 23689.4 | 3990 | 3990 | 16.84% | 11.79% | 16.84% | Tidak Tercapai
8 | Deteksi Dini Obesitas | 70% | 33842 |  | 23689.4 | 23689.4 | 364 | 364 | 1.537% | 1.076% | 1.537% | Tidak Tercapai
9 | Deteksi Dini Penyakit Diabetes Melitus | 70% | 22957 |  | 16069.9 | 16069.9 | 760 | 760 | 4.729% | 3.311% | 4.729% | Tidak Tercapai
10 | Deteksi Dini Stroke | 70% | 2090 |  | 1463 | 1463 | 89 | 89 | 6.083% | 4.258% | 6.083% | Tercapai
11 | Deteksi Dini Penyakit Jantung | 70% | 2090 |  | 1463 | 1463 | 89 | 89 | 6.083% | 4.258% | 6.083% | Tidak Tercapai |  | maintenance EKG
12 | Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) | 70% | 16151 |  | 11305.7 | 11305.7 | 24 | 24 | 0.2123% | 0.1486% | 0.2123% | Tidak Tercapai |  | Lebih aktif untuk skrining dengan PUMA pada usia >40 tahun
13 | Deteksi Dini Kanker Payudara | 70% | 6087 |  | 4260.9 | 4260.9 | 85 | 85 | 1.995% | 1.396% | 1.995% | Tidak Tercapai |  | Mengadakan pemeriksaan SADANIS di poli umum
14 | Deteksi Dini Kanker Leher Rahim | 70% | 6087 |  | 4260.9 | 4260.9 | 10 | 10 | 0.2347% | 0.1643% | 0.2347% | Tidak Tercapai |  | bekerjasama dengan SIMA untuk pap smear, penyuluhan pada WUS tentang IVA
15 | Deteksi Dini Gangguan Indera | 70% | 37850 |  | 26495 | 26495 | 1003 | 1003 | 3.786% | 2.65% | 3.786% | Tidak Tercapai
16 | Prosentase Penderita TB yang diperiksa Gula darahnya | 100% | 37 |  | 37 | 37 | 3 | 3 | 8.108% | 8.108% | 8.108% | Tercapai
2.1.5.13 Pelayanan Kesehatan Jiwa
1 | Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining | 60% | 8460 |  | 5076 | 5076 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | Tidak Tercapai
2 | Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes | 60% | 270 |  | 162 | 162 | 10 | 10 | 6.173% | 3.704% | 6.173% | Tidak Tercapai
3 | Jumlah kunjungan pasien pasung | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Tidak ada kasus pasung
4 | Persentase kasus pasung yang dilepaskan/dibebaskan | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Tidak ada kasus pasung