## PROFIL RISIKO
|  |  | RUMAH SAKIT / FKTP | [8 empty] | TANGGAL PENILAIAN RISIKO
|  |  | Satuan / Unit kerja | [8 empty] | PERIODE RISIKO
TANGGAL UPDATE RISIKO
PROFIL RISIKO
¦ | KATEGORI RISIKO | KODE RISIKO | RISIKO PRIORITAS | PENYEBAB RISIKO (AKAR MASALAH) | RISIKO INHERENT |  |  |  |  | RANKING PRIORITAS RISIKO | RENCANA PENANGANAN RISIKO |  |  |  | RISIKO RESIDUAL HARAPAN |  |  |  |  | PEMILIK RISIKO | PENGELOLA RISIKO
[5 empty] | DAMPAK (D) | KEMUNGKINAN (K) | BOBOT | SKOR RISIKO | TINGKAT RISIKO | [5 empty] | DAMPAK (D) | KEMUNGKINAN (K) | BOBOT | Target Penurunan risiko
[11 empty] | OPSI PILIHAN PENANGANAN RISIKO (hindari risiko,cegah kerugian, reduksi kerugian,segregasi (pemisahan/duplikasi, contractual transfer (non insurance)) | PEMBIAYAAN RISIKO | URAIAN | WAKTU PELAKSANAAN PENANGANAN |  |  |  | SKOR RISIKO | TINGKAT RISIKO
1 | Operasional | R1 | masih adanya bayi balita dan ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gizi sesuai standar | tidak semua orang tua bayi balita dan ibu hamil menerapkan pola makan gizi seimbang | 4 | 4 | 1 | 20 | Sangat Tinggi | 1 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Retensi risiko | pendampingan ibu hamil dan balita, pemberian makanan tambahan untuk balita dan bumil dengan masalah gizi | Tribulan 2 | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | Rendah | PP Gizi | PP Gizi dan PP Manrisk
2 | Operasional | R2 | pelayanan kesehatan ibu hamil kurang dari target | tidak semua ibu hamil periksa ke puskesmas | 4 | 5 | 1 | 20 | Sangat Tinggi | 2 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | koordinasi dengan lintas sektor, kader dan penguatan jejaring | Tribulan 1 dan 2 | 2 | 3 | 1.42 | 8.52 | Rendah | PP KIA | PP KIA dan PP Manrisk
3 | Operasional | R3 | tidak semua pasien DM HT berobat atau kontrol rutin ke puskesmas | masih banyak masyarakat yang abai terhadap pola hidup seimbang | 4 | 5 | 1 | 20 | Sangat Tinggi | 3 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Retensi risiko | meningkatkan peran serta kader dalam kegiatan kunjungan rumah, pemeriksaan PKG | Tribulan 1 - 3 | 2 | 3 | 1.42 | 8.52 | Rendah | PP PTM | PP PTM dan PP Manrisk
4 | Operasional | R4 | Tidak semua terduga tb berobat ke puskesmas | tidak banyak masyarakat yang merasa perlu berobat untuk pencegahan TBC | 5 | 4 | 1 | 20 | Sangat Tinggi | 4 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Retensi risiko | pemantauan dan kunjungan rumah | Tribulan 2 | 3 | 2 | 1.83 | 10.98 | Sedang | PP TB | PP TB dan PP Manrisk
5 | Operasional | R5 | tidak semua warga sadar untuk memiliki jamban sehat | Faktor ekonomi dan lahan | 4 | 4 | 1 | 16 | Tinggi | 5 | cegah kerugian (mengurangi probabilitas) | Transfer risiko | Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait pembangunan biofil dan komunal | Tribulan 1 | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | Rendah | PP KESLING | PP KESLING dan PP Manrisk
6 | Operasional | R6 | tidak semua lansia melaksanakan pemeriksaan kesehatan di puskesmas | tidak semua lansia mandiri | 3 | 4 | 1.3 | 16 | Tinggi | 6 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | peningkatan peran serta masyarakat melalui kunjungan rumah oleh kader | Tribulan 2 | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | Rendah | PP Lansia | PP Lansia dan PP Manrisk
7 | Operasional | R7 | tidak semua penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas | kurangnya pengawasan dan pemantauan minum obat ODGJ dari keluarga dan lingkungan sekitar | 4 | 3 | 1.46 | 18 | Tinggi | 7 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | penguatan internal dan Berkoordinasi dengan lintas sektor | Tribulan 2 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | Sangat Rendah | PP Jiwa | PP Jiwa dan PP Manrisk
8 | Operasional | R8 | Kejadian KLB | Kurang responsif petugas terhadap kejadian pemantauan wilayah setempat | 5 | 1 | 1 | 5 | Sangat Tinggi | 8 | Hindari risiko | Transfer risiko | penguatan internal dan Berkoordinasi dengan lintas sektor | Tribulan 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | Rendah | PP Surveilans | PP Survelians dan PP Manrisk
9 | Operasional | R9 | pelayanan kesehatan ibu dan anak tidak sesuai target | tidak semua ibu dan anak berobat ke puskesmas | 3 | 3 | 1.43 | 13 | Tinggi | 9 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | pelayanan dalam dan luar gedung | Tribulan 1 | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | Rendah | PP KIA | PP KIA dan PP Manrisk
10 | Operasional | R10 | belum semua kader paham dgn aturan2 posyandu yg baru | ada beberapa kader yang baru atau sudah lanjut usia | 3 | 3 | 1.43 | 13 | Tinggi | 10 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | pendampingan dan evaluasi hasil pendampingan ukbm dan posyandu | tribulan 2 | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | Rendah | PP Promkes | PP Promkes dan PP Manrisk
11 | Keuangan | R11 | Realisasi belanja BOK tidak terserap secara maksimal | Dana yang diterima terlalu banyak jika dibandingkan dengan sasaran penerima, keterlambatan pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban oleh pengelola program, serta realisasi kegiatan yang mundur dari jadwal seharusnya | 3 | 2 | 1.83 | 11 | Tinggi | 11 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Retensi risiko | Monitoring kegiatan yang belum terlaksana, PJ UKM membuat pengingat untuk pemegang program, dan pembagian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang tinggi | Tribulan 1-3 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | Sangat Rendah | Keuangan | Keuangan dan PP Manrisk
12 | Operasional | R12 | Terlambatnya pemeliharaan sarana dan prasarana | Petugas tidak melaksanakan pemeliharaan secara rutin | 3 | 3 | 1.3 | 12 | Sedang | 12 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | PP melakukan evaluasi secara berkala apakah petugas sudah melakukan pemeliharaan sesuai jadwal | Tribulan 1-4 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | Sangat Rendah | PP MFK | PP MFK dan PP Manrisk
13 | Operasional | R13 | Status kesehatan reproduksi kelompok usia produktif tidak terpantau | Jumlah tenaga kesehatan terbatas jika dibandingkan dengan target sasaran | 3 | 2 | 1.83 | 7 | Sedang | 12 | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Transfer risiko | Pengajuan kebutuhan SDM sesuai dengan perhitungan beban tugas | Tribulan 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | Sangat Rendah | PP Uspro | PP Uspro dan PP Manrisk
14 | Keuangan | R14 | E-claim BPJS tidak selesai dikerjakan tepat waktu | Prosedur e-claim yang rumit dan kurangnya tenaga untuk mengerjakan | 1 | 4 | 1.2 | 5 | Rendah | 14 | cegah kerugian (mengurangi probabilitas) | Retensi risiko | Pengajuan kepada Kepala Puskesmas untuk perbantuan tenaga kerja admin dalam melakukan e-klaim | Tribulan 2 | 1 | 3 | 1.17 | 3.51 | Sangat Rendah | Keuangan | Keuangan dan PP Manrisk
15 | Keuangan | R15 | retribusi tidak terbayarkan ke kasir sesuai alur | pembayaran dilakukan setelah dilakukan tindakan klinis | 1 | 4 | 1.2 | 5 | Rendah | 15 | cegah kerugian (mengurangi probabilitas) | Retensi risiko | Review SOP | Tribulan 3 | 1 | 3 | 1.17 | 3.51 | Sangat Rendah | Keuangan | Keuangan dan PP Manrisk
| Kepala Unit Pemilik Risiko (UPR) |  |  | Pengelola Risiko UPR
Nama
Nama
KETERANGAN
1 | Kolom Kategori risiko | diisi sesuai kategori yang sudah ditetapkan
2 | Kolom Kode Risiko | diisi kode risiko bisa dengan kode R (R1 sampai seterusnya)
3 | Kolom Risiko Prioritas | diisi dengan risiko yang Selera risikonya berada "diatas selera risiko" dan Pengelolaan risiko jawabannya "Ya" di Form Register risiko
4 | Kolom Penyebab Risiko | diisi akar masalah risiko, dapat menggunakan "5 Why".
5 | Kolom Dampak | diisi sama dengan Nilai Dampak pada Kolom M pada Form Register Risiko
6 | Kolom Kemungkinan | diisi sama dengan Nilai Kemungkinan pada Kolom N pada Form Register Risiko
7 | Kolom Bobot | diisi sama dengan Nilai Bobot pada Kolom O pada Form Register Risiko
8 | Kolom Skor Risiko Klinis | diisi sama dengan Skor Risiko Klinis pada Kolom P pada Form Register Risiko
9 | Kolom Skor Risiko Non Klinis | diisi sama dengan Skor Risiko Non Klinis pada Kolom P pada Form Register Risiko
10 | Kolom Tingkat risiko | diisi sama dengan Tingkat Risiko pada Kolom Q pada Form Register Risiko
11 | Kolom rangking prioritas risiko | diisi rangking risiko sesuai nilai tertinggi
12 | Kolom opsi pilihan penanganan risiko | diisi dengan alternatif penanganan risiko sesuai pilihan pada Kolom L
13 | Kolom pembiayaan | diisi dengan opsi pembiayaan (retensi atau transfer)
14 | Kolom Uraian | diisi deskriptif naratif terkait penanganan yang akan dilakukan sesuai opsi penanganan pada Kolom L
15 | Kolom waktu pelaksanaan penanganan | diisi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan mis. 6 bulan
16 | Kolom Dampak | diisi nilai dampak risiko residual yang diharapkan akan turun
17 | Kolom Kemungkinan | diisi nilai kemungkinan risiko residual yang diharapkan akan turun
18 | Kolom Bobot | diisi nilai bobot yang sama dengan kolom H
19 | Kolom Skor Risiko Klinis | diisi perkalian Dampak X Kemungkinan untuk risiko residual harapan
20 | Kolom Skor Risiko Non Klinis | diisi dengan melihat pada matriks risiko residual harapan, pertemuan antara dampak dan kemungkinan (bukan Perkalian)
21 | Kolom Tingkat risiko | diisi berdasarkan level pada grading risiko residual harapan
22 | Kolom Pemilik risiko | diisi dengan pemilik risiko yang mempunyai akuntabilitasi dan kewenangan menangani risiko
23 | Kolom pengelola risiko | diisi dengan Individu yang bertanggung jawab mengelola risiko . Pengelola risiko membantu Pemilik risiko
24 | Kolom target waktu | diisi dengan waktu dengan target yang ditentukan