## JUNI
LAPORAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
BULAN JUNI TAHUN 2023
RENCANA KEGIATAN (PLAN) DAN STRATEGI PENCAPAIAN (DO)
NO | INDIKATOR MUTU | TARGET TAHUN 2023 | SASARAN (SATUAN) |  | TOTAL SASARAN 1 TAHUN | TARGET SASARAN 1 TAHUN (SATUAN) |  | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT | MITRA KERJA
1 | Rumah Tangga yang dikaji | 20% | Rumah Tangga | KK | 20278 | 4055.6 | KK | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti, posyandu dan puskesmas | Masyarakat,linprog,kader,linsek
2 | Institusi Pendidikan yang dikaji | 50% | Institusi Pendidikan | Sekolah | 41 | 20.5 | Sekolah | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
3 | Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji | 70% | Pondok Pesantren | Pondok Pesantren | 4 | 2.8 | Pondok Pesantren | Januari sd Desember | Pondok Pesantren Wilayah PKM Janti | Linprog ,Linsek (Kecamatan, Kelurahan, Sekolah), kader, masyarakat
4 | Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS | 55% | Rumah Tangga | KK | 2230.58 | 1226.819 | KK | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
5 | Institusi Pendidikan yang memenuhi 10-12 indikator PHBS (klasifikasi IV) | 74% | Institusi Pendidikan | Sekolah | 41 | 30.34 | Sekolah | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
6 | Pondok Pesantren yang memenuhi 13-15 indikator PHBS Pondok Pesantren (Klasifikasi IV) | 50% | Pondok Pesantren | Pondok Pesantren | 4 | 2 | Pondok Pesantren | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
7 | Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga | 100% | Rumah Tangga | 4 Kali | 276 | 12 | 4 Kali | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
8 | Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan | 100% | Institusi Pendidikan | 2 Kali | 82 | 82 | 2 Kali | Januari sd Desember | Posyandu | Masyarakat,linprog,kader,linsek
9 | Kegiatan intervensi pada Pondok Pesantren | 100% | Pondok Pesantren | 2 Kali | 8 | 8 | 2 Kali | Januari sd Desember | Posyandu | Masyarakat,linprog,kader,linsek
10 | Posyandu Balita PURI (Purnama Mandiri) | 76% | Posyandu Balita | Posyandu | 69 | 647.04 | Posyandu | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
11 | Poskesdes/ Poskeskel Aktif | 78% | Poskeskel | Kelurahan | 3 | 2.34 | Kelurahan | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
12 | Desa/Kelurahan Siaga Aktif | 98.3% | Kelsi | Kelurahan | 3 | 2.949 | Kelurahan | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
13 | Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri ) | 17.5% | Kelsi | Kelurahan | 3 | 0.525 | Kelurahan | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
14 | Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif | 100% | Kelsi | 2 Kali | 6 | 6 | 2 Kali | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
15 | Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat) | 100% | Puskesmas dan Jaringannya | kali | 48 | 48 | kali | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
16 | Pengukuran dan Pembinaan Tingkat Perkembangan UKBM | 100% | UKBM | jenis | 7 | 7 | jenis | Januari sd Desember | Wilayah PKM Janti | Masyarakat,linprog,kader,linsek
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR MUTU DAN ANALISIS MASALAH (CHECK)
NO | INDIKATOR MUTU | TARGET TAHUN 2023 | SASARAN (SATUAN) | TOTAL SASARAN 1 TAHUN | TARGET SASARAN 1 TAHUN | TARGET SASARAN BULAN JUNI | % TARGET SAMPAI DENGAN BULAN JUNI | CAPAIAN SASARAN BULAN JUNI | % CAPAIAN REALISASI BULAN JUNI | KESENJANGAN % (REALISASI-TARGET) | KETERCAPAIAN
1 | Rumah Tangga yang dikaji | 20% | Rumah Tangga | 20278 | 4055.6 | 2027.8 | 50% | 1732 | 42.71% | -7.294% | Belum Tercapai
2 | Institusi Pendidikan yang dikaji | 50% | Institusi Pendidikan | 41 | 20.5 | 10.25 | 50% | 17 | 82.93% | 32.93% | Tercapai
3 | Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji | 70% | Pondok Pesantren | 4 | 2.8 | 1.4 | 50% | 3 | 107.1% | 57.14% | Tercapai
4 | Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS | 55% | Rumah Tangga | 2230.58 | 1226.819 | 613.4095 | 50% | 886 | 72.22% | 22.22% | Tercapai
5 | Institusi Pendidikan yang memenuhi 10-12 indikator PHBS (klasifikasi IV) | 74% | Institusi Pendidikan | 41 | 17 | 8.5 | 50% | 16 | 94.12% | 44.12% | Tercapai
6 | Pondok Pesantren yang memenuhi 13-15 indikator PHBS Pondok Pesantren (Klasifikasi IV) | 50% | Pondok Pesantren | 4 | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | Tercapai
7 | Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga | 100% | Rumah Tangga | 276 | 276 | 138 | 50% | 414 | 150% | 100% | Tercapai
8 | Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan | 100% | Institusi Pendidikan | 82 | 82 | 41 | 50% | 30 | 36.59% | -13.41% | Belum Tercapai
9 | Kegiatan intervensi pada Pondok Pesantren | 100% | Pondok Pesantren | 8 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0% | Tercapai
10 | Posyandu Balita PURI (Purnama Mandiri) | 76% | Posyandu Balita | 69 | 52.44 | 26.22 | 50% | 65 | 124% | 73.95% | Tercapai
11 | Poskesdes/ Poskeskel Aktif | 78% | Poskeskel | 3 | 2.34 | 1.17 | 50% | 3 | 128.2% | 78.21% | Tercapai
12 | Desa/Kelurahan Siaga Aktif | 98.3% | Kelsi | 3 | 2.949 | 1.4745 | 50% | 3 | 101.7% | 51.73% | Tercapai
13 | Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri ) | 17.5% | Kelsi | 3 | 0.525 | 0.2625 | 50% | 3 | 571.4% | 521.4% | Tercapai
14 | Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif | 100% | Kelsi | 6 | 6 | 3 | 50% | 18 | 300% | 250% | Tercapai
15 | Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat) | 100% | Puskesmas dan Jaringannya | 48 | 48 | 24 | 50% | 451 | 939.6% | 889.6% | Tercapai
16 | Pengukuran dan Pembinaan Tingkat Perkembangan UKBM | 100% | UKBM | 7 | 7 | 3.5 | 50% | 7 | 100% | 50% | Tercapai
ANALISIS PENYEBAB MASALAH, PEMECAHAN MASALAH, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI (ACTION)
NO | DAFTAR MASALAH | ANALISIS PENYEBAB MASALAH | [5 empty] | ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH | TINDAK LANJUT |  |  |  |  | EVALUASI
|  | MANUSIA | METODE | SARANA | DANA | LINGKUNGAN | ALAT |  | KEGIATAN | SASARAN | WAKTU | TEMPAT | SUMBER DANA
1 | Rumah Tangga yang dikaji | Belum melakukan pengkajian dengan maksimal | Pengumpulan data dari kader kesehatan | Menggunakan sarana manual berupa form pengkajian | - | - | - | Melakukan edukasi kepada kader kesehatan terkait survei PHBS | Bimtek Kader | Kader kesehatan | Juli-Desember 2023 | Puskesmas Janti / Kelurahan | Non Dana | Pengkajian rumah tangga dilakukan dalam 1 tahun berjalan
2 | Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan | Petugas belum maksimal dalam melakukan intervensi | Intervensi dilakukan secara offline | Bersamaan dengan intervensi ke sekolah dengan lintas program | - | - | - | Melakukan intervensi pada institusi pendidikan bersama linpro | Intervensi bersama linpro | Warga sekolah | Juli-Desember 2023 | Sekolah | Non Dana | Perlu koordinasi dengan pihak sekolah
MASUKAN ATASAN/ LINTAS PROGRAM/LINTAS SEKTOR
1. | Berkoordinasi dengan linprog dan biwil
| Disetujui |  |  |  |  | Diperiksa oleh |  |  |  | Dibuat Oleh
| Kepala Puskesmas Janti |  |  |  |  | PJ UKM Essensial |  |  |  | Koordinator Program Promosi Kesehatan
| ENDANG LISTYOWATI, S.Kep.Ns.MMKes |  |  |  |  | INDRA NIRMALA, S.Gz |  |  |  | SRIWIDI ASTUTI, S.KM
| NIP. 19670921 198812 2 001 |  |  |  |  | NIP. 19750617 200112 2 001 |  |  |  | NIP. 19970922 202203 2 004
Note on G31: Puskesmas Janti: TARGET BULANAN DAPAT DIBAGI MENJADI 12 BULAN DAN AKUMULASI DI BULAN SETELAHNYA, MISAL: TARGET JANUARI SETELAH DIBAGI 12 ADA 5, MAKA DI BULAN FEBRUARI TARGET MENJADI 10
Note on H31: Puskesmas Janti: Puskesmas Janti: TARGET BULANAN DAPAT DIBAGI MENJADI 12 BULAN DAN AKUMULASI DI BULAN SETELAHNYA, MISAL: TARGET JANUARI SETELAH DIBAGI 12 ADA 5, MAKA DI BULAN FEBRUARI TARGET MENJADI 10