## budaya kerja (hidden)
RENCANA AKSI BUDAYA KERJA
No | Nilai Organisasi | Perilaku Utama |  | Perubahan yang ingin dicapai |  |  | Rencana Aksi |  |  | Realisasi atas |  | Hambatan dan Solusi
|  |  |  | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan |  | Waktu | Target Kinerja | Kegiatan
(1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | Berorientasi pelayanan | 1. | Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat | Terwujudnya Perangkat Daerah Prov. Jatim yang Cettar dengan Core Values BerAKHLAK | Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Implementasi Spirit Pembangunan CETTAR | 55 Perangkat Daerah Prov. Jawa Timur dan 38 Kab/Kota | SIBEKISAR (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya CETTAR)
|  | 2. | Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan |  |  |  | 1 | Membuat Kerangka Acuan Spirit Pembangunan budaya CETTAR | Minggu ke-1 Januari | 50 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 Kab/Kota | Kerangka Acuan Kerja telah dibuat pada tanggal 5 Januari 2021
|  | 3. | Melakukan perbaikan tiada henti |  | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK | 55 Perangkat Daerah Prov. Jawa Timur dan 38 Kab/Kota | 2 | Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Spirit Pembangunan Cettar | Minggu ke-2 Januari | 50 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 Kab/Kota | FGD budaya cettar dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Narasumber Prof. Mas'ud Said dan Prof. Yusuf
[5 empty] | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Perilaku Utama BerAKHLAK | 55 Perangkat Daerah Prov. Jawa Timur dan 38 Kab/Kota | 3 | Melakukan diskusi dengan TIM budaya kerja untuk mendiskusikan hasil FGD dan Memberi Nama Inovasi Budaya Kerja CETTAR | Minggu ke-4 Januari | 50 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 Kab/Kota | Diskusi dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi, dan didapatkan nama SIBEKISAR
[7 empty] | 4 | Membuat Kajian Teoritis tentang Spirit Pembangunan Budaya Cettar | Minggu ke-2 Februari |  | FGD dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021 dengan mengundang PD Leading aspek CETTAR (Bappeda,BKD,Inspektorat,Balitbang,Kominfo) | Hambatan :Beberapa Perangkat Daerah Leading tidak hadir Solusi : Melakukan komunikasi dengan PD Leading yang tidak hadir
[7 empty] | 5 | FGD TIM Budaya Kerja dengan Perangkat Daerah untuk menentukan indikator yang selaras dengan CETTAR Perangkat Daerah Provinsi | Minggu ke-3 Februari |  |  | Hambatan : Menentukan PD Leading pada aspek CETTAR dan penentuan indikator pada aspek cettar Solusi : Pendataan PD yang melakukan penilain ke PD lain
[7 empty] | 6 | FGD TIM Budaya Kerja dengan Perangkat Daerah untuk menentukan indikator yang selaras dengan CETTAR Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur
2 | Akuntabel | 1. | Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi |  |  |  | 7 | FGD TIM Budaya Kerja untuk menentukan Perangkat Daerah Leading pada indikator CETTAR | Minggu ke-4 Februari
|  | 2. | Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien |  |  |  | 8 | FGD TIM Budaya Kerja untuk merumuskan bobot indikator yang selaras dengan CETTAR | Minggu ke-1 Maret
|  | 3. | Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan |  |  |  | 9 | FGD TIM Budaya Kerja untuk merumuskan Grand Design Penilaian CETTAR | Minggu ke-2 Maret
[7 empty] | 10 | Membuat Kajian Teoritis tentang Spirit Pembangunan Budaya Cettar | Minggu ke-3 Maret
3 | Kompeten | 1. | Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah |  |  |  | 11 | Membuat draf Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Budaya CETTAR | Minggu ke-4 Maret
|  | 2. | Membantu orang lain belajar |  |  |  | 12 | Membuat dashboard Aplikasi SIBEKISAR | Minggu ke-2 April
|  | 3. | Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik |  |  |  | 13 | Membuat Simulasi Penilaian SIBEKISAR | Minggu ke-3 April
[7 empty] | 14 | Launching Aplikasi SIBEKISAR | Minggu ke-4 April
4. | Harmonis | 1. | Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya |  |  |  | 15 | Asistensi Operator Perangkat Daerah Leading | Minggu ke-2 Mei
|  | 2. | Suka menolong orang lain |  |  |  | 16 | Input Data secara berkala | Mei-Desember
|  | 3. | Membangun lingkungan kerja yang kondusif |  |  |  | 17 | Penilain Akhir SIBEKISAR | Desember
5 | Loyal | 1. | Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
|  | 2. | Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
|  | 3. | Menjaga rahasia jabatan dan negara
6 | Adaptif | 1. | Cepat menyesuiakan diri menghadapi perubahan
|  | 2. | Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
|  | 3. | Bertindak proaktif
7 | Kolaboratif | 1 | Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkonstribusi
|  | 2 | Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
|  | 3 | Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
| Keterangan : | (1) | diisi nomor urut
|  | (2) | diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi
|  | (3) | diisi perilaku utama organisasi
|  | (4) | diisi dengan kondisi hasil perubahan yang dicapai/diwujudkan
|  | (5) | diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (4)
|  | (6) | diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja pada kolom (5)
|  | (7) | diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai
|  | (8) | diisi dengan rincian kegiatan untuk mencapai kegiatan pada kolom (7)
|  | (9) | diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak
|  | (10) | diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana tindak
|  | (11) | Diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya

## Monev Renaksi Tahun 2025
RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025
No | Urusan Perangkat Daerah sesuai PP 18/2016 | Nilai Organisasi Sesuai Core Values ASN Berakhllak | Perubahan yang Ingin Dicapai |  |  | Realisasi Rencana Tindak |  |  |  | Hambatan/Kendala dan Solusi
|  |  | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan yang Dilakukan unntuk Mencapai Sasaran |  | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Target
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10)
1 | Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | Berorientasi pelayanan (berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat) | Terwujudnya Pelayanan Perencanaan Mitra Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah mitra yang dilayani desk penyusunan dokumen perencanaan | 28 Perangkat Daerah mitra | 1. | Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan rancangan renja tahun 2026
[7 empty] | Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan rancangan akhir renja tahun 2026 | Februari-Maret | 28 Perangkat Daerah |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Kegiatan Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan rancangan perubahan renja 2025 | April-Juni | 28 Perangkat Daerah |  |  |  | Menyusun Kalender Perencanaan Tahunan | bar: (7)
[7 empty] | Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan rancangan akhir perubahan renja 2025 | Juli | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan rancangan awal renja tahun 2027 | Agustus-September | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Menyusun Kalender Perencanaan Tahunan | Oktober-Desember | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Sosialisasi Kamus Usulan Musrenbang Tematik | November | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Desk Perjanjian Kinerja | Januari | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Desk terhadap usulan POKIR | Januari s.d. Maret | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
(4): Terwujudnya pelayanan penelitian dan pengembangan; (5): Jumlah pelayanan fasilitasi penelitian dan pengembangan; (6): 57 Inovasi; (7): 3. | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat | Juli dan Desember | - |  |  |  | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat
(4): Terwujudnya pelayanan sesuai hasil survey yang ditetapkan; (5): Nilai SKM; (6): 85; (7): 4. | Melakukan Survei Kepuasaan masyarakat sebagai bentuk Monev Pelayanan | Januari s.d Desember | 89.84
|  | Akuntabel | Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan daerah | Indeks Perencanaan | 80% | 1. | Evaluasi pelaksanaan Renja PD bulanan dan triwulanan | Januari s.d. Desember | 9 bulan |  | 3 | 12
[7 empty] | Menyusun pagu indikatif perangkat daerah sesuai prioritas | Januari s.d. Juli | 28 Perangkat Daerah | bar: (7)
[7 empty] | Pengukuran IKU dan identifikasi permasalahan pencapaian IKU | Januari s.d. maret | 3 bulan |  | 0.2 | bar: (7)
[7 empty] | Mengkoordinir penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran | Januari s.d. Februari | 80% | bar: (7)
[7 empty] | Pramusrenbang Tematik Pemuda | Desember | 1 Kegiatan | bar: (7)
[7 empty] | Pramusrenbang Tematik Anak, Tematik Disabilitas, Tematik Perempuan dan Tematik Lansia | Desember | - | bar: (7)
[7 empty] | Musrenbang Tematik | Desember | - | bar: (7)
[7 empty] | sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan PD mitra | Maret s.d. Desember | 3 kali desk | bar: (7)
[7 empty] | Diskusi perencanaan pembangunan inklusif untuk menjaring masukan penyusunan kamus usulan di 5 Kecamatan | Agustus s.d September | 6 Kegiatan | bar: (7)
(7): 10. | Menyusun Kamus Usulan untuk pelaksanaan Musrenbang dan Pokir | September s.d. November | 1 dokumen
(7): 11. | Menyusun Surat Edaran Pedoman Teknis Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Februari | 1 dokumen
(7): 12. | Penyusunan data sektoral untuk perencanaan | Januari s.d. Desember | 72 data
(7): 13. | Rapat Koordinasi Komite Ekonomi Kreatif | Januari s.d. Desember | - | Menjadi kewenangan Disporapar
|  | Akuntabel | Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi untuk dijadikan kebijakan selaras dengan prioritas pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah | 77% Hasil penilitian yang diterapkan pada Renja PD | 1. | Melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah | Januari s.d. Desember | 1 dokumen
[7 empty] | Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan prioritas daerah | Januari s.d. Desember | 1 dokumen | bar: (7)
[7 empty] | Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) | Februari s.d. Juli | 1 dokumen | bar: (7)
|  | Kolaboratif |  | Persentase inovasi yang memiliki nilai tambah | 70%
[7 empty] | Melakukan Pemetaan Potensi Hak Kekayaan Intelektual Kota Malang | Juni | 1 kegiatan | bar: (7)
[7 empty] | Melakukan Profilling Inovasi Daerah | Maret | 1 dokumen | bar: (7)
[7 empty] | Melakukan Publikasi Hasil Kelitbangan melalui Publikasi Jurnal Pangripta | Maret dan September | publikasi di jurnal pangripta | bar: (7)
[7 empty] | Melaksanakan Kegiatan Inotek Award Kota Malang | Februari | 1 kegiatan | bar: (7)
[7 empty] | Melaksanakan Sosialisasi Innovative Govermant Award (IGA) | Januari | 1 kegiatan | bar: (7)
|  | Kompeten | Terwujudnya Sumberdaya Aparatur Bappeda yang Kompeten | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan | 80%
[7 empty] | Diklat bagi Fungsional Perencana dan Fungsional Peneliti | Januari s.d. Desember | - | Belum ada pemanggilan | bar: (7)
[7 empty] | Jumat Sinau | Januari s.d. Desember | - | bar: (7)
|  | Harmonis | Terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif dan teamwork yang solid | Hasil Survei Kepuasan Internal | 8
[7 empty] | Rapat Koordinasi secara berkala tiap 1 bulan sekali | Januari s.d. Desember | 9 kali | bar: (7)
[7 empty] | Rapat Tim Pelaksana Kegiatan setiap ada kegiatan di Bappeda | Januari s.d. Desember | 11 kali | bar: (7)
[7 empty] | Employee Gathering untuk membangun chemistry, kerja sama dan semangat baru dalam bekerja | Desember | bar: (7)
|  | Loyal | Terwujudnya Aparatur Bappeda yang berdedikasi dan memegang teguh idelogi Pancasila dan UUD 1945 | Jumlah ASN yang memenuhi target capaian kinerja individu yang diperjanjikan | 43 orang
[7 empty] | Mendengarkan Lagu Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 | Januari s.d. Desember | 55 orang | bar: (7)
[7 empty] | Apel pagi tiap hari | Januari s.d. Desember | 55 orang | bar: (7)
[7 empty] | Absensi harian dilakukan dengan menggunakan fingerprint | Januari s.d. Desember | 55 orang | bar: (7)
[7 empty] | Setiap ASN merealisasikan target kinerja individu yang diperjanjikan | Januari s.d. Desember | 55 orang | bar: (7)
[7 empty] | Menerapkan aturan terkait Disiplin Pegawai dalam melaksanakan tugas | Januari s.d. Desember | 55 orang | bar: (7)
|  | Adaptif | Mendorong birokrasi yang inovasi dan adaptif dalam pelaksanaan tugas | Jumlah inovasi pelaksanaan tugas | 9. Inovasi | 1. | Menggunakan Suradi dalam penatausahaan surat-menyurat | Januari s.d. Desember | 6 bulan
[7 empty] | Update kegiatan Bappeda dalam semua lini Medsos Bappeda | Januari s.d. Desember | 9 bulan | bar: (7)
[7 empty] | Menggunakan SIPD dalam seluruh proses Perencanaan | Januari s.d. Desember | 2 proses Perencanaan (Renja 2026, Renstra 2025-2029) | bar: (7)
[7 empty] | Menyusun Laporan Monev Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah | November s.d Desember | bar: (7)
[7 empty] | Penggunaaan aplikasi Kepegawaian My SAPK dalam kepegawaian | Januari s.d. Desember | 55 pegawai | bar: (7)
[7 empty] | Menggunakan apliaksi Pengadaan barang dan Jasa pada setiap bentuk pengadaan | Januari s.d. Desember | 6 paket | bar: (7)
[7 empty] | Menggunakan aplikasi malang satu data dalam pencarian data guna kebutuhan perencanaan | Januari s.d. Desember | 72 data | bar: (7)
[7 empty] | Penggunaan Aplikasi Geoportal dalam pencarian data geospasial | Januari s.d. Desember | 5 data | bar: (7)
[7 empty] | Penggunaan Aplikasi PDKTSAM dalam penyusunan kebijakan terkait kemikinan | Januari s.d. Desember | 5 Perangkat Daerah | bar: (7)
|  | Kolaboratif | Mewujudkan kerja sama sinergis antar bidang dalam rangka merealisasikan konsep pentahelix dalam perencanaan pembangunan daerah | Jumlah rapat koordinasi lintas bidang | 50 kali | 1. | Melakukan rapat koordinasi lintas bidang |  | 11 kali
[7 empty] | Rapat Koordinasi secara berkala tiap 1 bulan sekali | Januari s.d. Desember | 9 kali | bar: (7)
[7 empty] | Rapat Tim Pelaksana Kegiatan setiap ada kegiatan di Bappeda | Januari s.d. Desember | 11 kali | bar: (7)
[7 empty] | Monev Pelaksanaan Renja secara berkala tiap 1 bulan sekali | Januari s.d. Desember | 9 kali | bar: (7)
[7 empty] | Konsultasi Publik RKPD 2026 | Januari | 1 kali | bar: (7)
[7 empty] | Musrenbang RKPD Tahun 2026 | Maret | 1 Kali | bar: (7)
[7 empty] | Musrenbang RPJMD 2025 - 2029 | April | 1 kali | bar: (7)
[7 empty] | Rapat Evaluasi Internal akhir tahun | Desember | bar: (7)
[7 empty] | Forum Lintas Perangkat daerah | Februari-April | 2 kali | bar: (7)
(7): 10. | Rapat Koordinasi dan Desk POKIR dengan DPRD | Januari s.d. Maret | 2 kali